**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО**

**КАСПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ЗА 2015 ГОД**

**I. Общая информация**

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования Каспинское сельское поселение на 2008-2022 годы, утвержденный Решением сельского совета депутатов МО Каспинское сельское поселение от 12 сентября 2012 года №44/1, на территории муниципального образования Каспинское сельское поселение в 2015 году реализовывалось 1муниципальнаяпрограмма и 3 ведомственных целевых программ.

 Сведения об использовании местного бюджета МО Каспинское сельское поселение и иных средств на реализацию муниципальной программы, основных мероприятий (ведомственных целевых программ**)**

В 2015 году на реализацию муниципальной программы МО Каспинское сельское поселение за счет всех источников направлено 1121,7 рублей или 99,8%, в том числе:

средства республиканского бюджета – 0

средства федерального бюджетов - 0

местный бюджет – 1121,7 рублей или исполнено на 99,8%(план 1123,7 рублей);

**II. Результаты реализации муниципальной программы, основные мероприятия (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Комплексное развитие территорий сельского поселения. Администратор – Администрация МО Каспинское сельское поселение.

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Развитие экономического и налогового потенциала

2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения

3. Развитие социальной сферы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

* Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения составил -23,8%, исполнение целевого показателя составило 158% . По сравнению с 2014 годом рост налоговых поступлений, произошел за счет увеличения суммы поступлений единого сельскохозяйственного налога, в связи с оформлением в собственность сельхоз угодий крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству по сравнению с целевым значением исполнено на 103,6 %, и составил 57% (целевое значение-55%). Темп роста составил 103%. В 2015 году в целях благоустройства были проведены следующие мероприятия:

* Благоустройство стадиона: построили новый аил из полубруса, туалет, ремонт столов, строительство навеса;
* Грейдирование беговой дорожки;
* Ремонт ограждения стадиона;
* Ремонт памятника участникам ВОВ;
* Замена ограждений и кровли собственниками домовладений.

Охват населения услугами культуры по сравнению с целевым значением выполнено на 112 %, и составил 28% (целевое значение- 25%). Темп роста составил 112%. В отчетном году увеличились количество проводимых мероприятий в связи с празднованием: 95- летия села, 90- летия основание школы, 70-летя Победы.

 Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом составил 35%, что соответствует целевому значению. По сравнению с 2014 годом наблюдается рост на 12%. Ежегодно сельской администрацией проводятся различные спортивные мероприятия: Ежегодный легкоатлетический кросс, посвященный памяти павших земляков в годы ВОВ 1941-45гг.; Лыжня, соревнования по футболу и хоккею и по национальным (алтайским) видам спорта. Молодежь сельского поселения активно участвует в районных соревнованиях по футболу.

Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения составил 15 ед., что соответствует целевому значению. По сравнению с 2014 годом наблюдается снижение проведенных мероприятий на 33,3%. В 2014г. фиксирована 2 случая пожара в жилом секторе и 1 в лесном массиве, в отчетном году случаи пожаров снизились на 1 ед. Для профилактики случаев пожаров поселением проводились мероприятия: два раза в год проводился подворный обход населения о мерах противопожарной безопасности в жилом секторе и еще два во время пожароопасных периодов (осень-весна), было проведено 10 рейдов во время весеннего и осеннего месячника по благоустройству поселения и разъяснительная беседа на сходе села.

**Развитие экономического и налогового потенциала**

Подпрограмма направлена на достижение цели: развития экономического и налогового потенциала сельского поселения. Администратор – Администрация МО Каспинское сельское поселение

Цель Подпрограммы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Создание условий для развития реального сектора;

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами;

3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволила достичь следующих целевых показателей:

* доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составила 23,8%, целевое значение 15 %. Темп роста составил -158%. По сравнению с 2014 годом рост налоговых поступлений произошел за счет увеличения суммы поступлений единого сельскохозяйственного налога, за счет оформления в собственность сельхоз угодий крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
* прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз составил 1%, что соответствует целевому значению (целевое значение – 1%). Темп роста 101%. Увеличение поголовья обусловлено с ростом поголовья в ЛПХ на 136 ед., КФХ в 16 ед.
* темп роста поступлений от арендных платежей составил 0%. В связи с отсутствием свободного имущества, в аренду имущество не было передано.

**Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.**

Подпрограмма направлена на достижение цели: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.

Цель подпрограммы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1) Повышение уровня благоустройства территории;

2) Обеспечение безопасности населения.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволила достичь следующих целевых показателей:

* доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации составила 100 %, что соответствует целевому значению. Сельской администрацией была проведена работа по ревизии имеющихся и отсутствующих указателей с наименованием улиц и номеров домов.
* правила благоустройства, содержания и уборки территории МО Каспинское сельское поселение, утверждено Решением сессии сельского Совета депутатов от 27 января 2009г. № 4/4.

- уменьшение количества пожаров на территории поселения составило 33%. По сравнению с 2014 годом на территории поселения случаев пожаров отмечено в количестве 2 ед., благодаря систематически проводимыми профилактическими работам с населением поселения в течение года.

**Развитие социальной сферы.**

Подпрограмма направлена на достижение цели: Развитие социальной сферы МО Каспинское сельское поселение.

Цель подпрограммы достигается путем решения следующих задач:

1. Развитие культуры;
2. Развитие физической культуры и спорта;
3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

 1) Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составил 20 ед., что соответствует целевому значению 20 ед. Культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом.

 2) Количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 80 чел., что соответствует целевому значению на 80 чел. Ежегодно сельской администрацией проводятся различные спортивные мероприятия: Ежегодный легкоатлетический кросс, посвященный памяти павших земляков в годы ВОВ 1941-45гг.; Лыжня, соревнования по футболу и хоккею и по национальным (алтайским) видам спорта. Население, преимущественно молодое поколение, активно участвует на выездных соревнованиях на территории района. Данный целевой показатель, можно увеличить при наличии в сельском поселении спортивного зала.

 3) Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения составил 50%, что выше целевого значения на 11%. Темп роста 105%, в связи созданием условия для организаций досуга.

 В целом по муниципальной программе все 14 показателей достигнуты целевого значения.

 По результатам достижения целевых показателей:

 1. Продолжить работу по достижению целевых показателей муниципальной программы.

 С момента принятия программы изменения не вносились.